## 系统审计（张攀）
整体功能测试报告-系统审计
测试人员：张攀 |  | 测试版本:V6.0.0.81 Build20150508 |  | 测试时间：2015-05-12
测试菜单 | 二级菜单 | 子菜单 | 测试结果 | 备注
网关审计 | 用户审计 | 查询 | 未通过 | TSGNS-231
|  | 刷新 | 通过
|  | 高级查询 | 通过
|  | 清空日志 | 通过
| 管理审计 | 查询 | 未通过 | TSGNS-230
|  | 刷新 | 通过
|  | 高级查询 | 通过
|  | 清空日志 | 通过
| 入侵防御 | 查询 | 未通过 | TSGNS-226
|  | 刷新 | 通过
|  | 高级查询 | 通过
|  | 清空日志 | 通过
| 防火墙 | 查询 | 未通过 | TSGNS-232
|  | 刷新 | 通过
|  | 高级查询 | 通过
|  | 清空日志 | 通过
| 内容过滤 | 查询 | 通过
|  | 刷新 | 通过
|  | 高级查询 | 通过
|  | 清空日志 | 通过
| 负载均衡 | 查询 | 通过
|  | 刷新 | 通过
|  | 高级查询 | 通过
|  | 清空日志 | 通过
| 审计策略 |  | 通过
Ip管理 |  | 刷新 | 通过
|  | 新增 | 通过
|  | 导入 | 通过
|  | 删除 | 通过
|  | 导出 | 通过

## 资源管理（郑浩龙）
整体功能测试报告-资源管理
测试人员：郑泷浩 |  | 测试版本:V6.0.0.81 Build20150508 |  | 测试时间：2015-05-15
测试菜单 | 二级菜单 | 子菜单 | 测试结果 | 备注
应用管理 | Web应用 | 新增 |  | 高级配置没有测，其他配置通过
|  | 删除 | 通过
|  | 应用状态灯 | 通过
|  | 启用禁用CS支持 | 通过
|  | 启用禁用显示 | 通过
|  | 编辑应用 | 未通过 | TSGNS-74
|  | 删除应用 | 通过
|  | 应用授权 | 通过
|  | 应用SSO配置 | 未通过 | TSGNS-68
|  | 应用策略 | 通过
|  | 应用下移 | 通过
| App应用 | 新增 | 通过
|  | 删除 | 通过
|  | 应用状态灯 | 通过
|  | 启用禁用显示 | 通过
|  | 编辑应用 | 通过
|  | 删除应用 | 通过
|  | 应用授权 | 通过
|  | 应用SSO配置 | 未通过 | TSGNS-68
|  | 应用策略 | 通过
|  | 应用下移 | 通过
| 远程桌面 | 新增 | 未通过 | TSGNS-77-78
|  | 删除 | 通过
| NC应用 | 新增 | 未通过 | TSGNS-90(一直显示转圈，点击右上角差号，刷新一边，显示添加上了)
|  | 删除 | 通过
|  | 搜索 | 通过
| 网段保护 | 新增 | 通过
|  | 删除 | 通过
|  | 启用禁用显示 | 通过
|  | 编辑应用 | 未通过 | 没有此项功能了
|  | 删除应用 | 未通过 | 没有此项功能了
|  | 应用授权 | 通过
| 应用策略 | 刷新 | 通过
|  | 新增 | 通过
|  | 删除 | 通过
|  | 编辑策略 | 通过
|  | 删除策略 | 通过
| 负载均衡 | 刷新 | 未通过 | 没有此项功能
|  | 新增 | 通过
|  | 全局策略设置（启用禁用日志） | 通过
|  | 编辑策略 | 通过
|  | 删除策略 | 通过
|  | 新增服务 | 通过
| NC服务 | 禁用/启用服务 | 通过
|  | 绑定用户 | 未通过 | TSGNS-92-93
|  | 网卡选择 | 通过
角色管理 | 角色列表 | 刷新 | 通过
|  | 新增 | 未通过 | 测试通过但是黑白名单里面可以写相同的名字，有时禁止有时可以通过
|  | 删除 | 通过
|  | 禁用启用默认角色 | 通过
|  | 编辑 | 通过
|  | 删除 | 通过
|  | 用户 | 通过
|  | 角色策略 |  | 高级配置没有配置，其他配置通过，不熟悉高级配置一些功能
|  | 动态角色 |  | 没有测，不理解什么是动态角色
|  | 角色下的应用 | 通过
| 角色策略 | 刷新 | 通过
|  | 新增 | 通过 | TSGNS-108
|  | 删除 | 通过
|  | 编辑策略 |  | 高级配置没有配置，其他通过，不熟悉高级配置的一些功能
|  | 删除策略 | 通过
|  | 策略授权角色 | 通过
用户管理 | 用户列表 | 组织机构 | 通过
|  | 角色 | 通过
|  | 注册 | 通过
|  | 使用 | 通过
|  | 变更 | 通过
|  | 锁定 | 未通过 | TSGNS-205
|  | 吊销 | 通过
|  | 删除 | 通过
|  | 新增 | 未通过 | 设置生效日期与到期日期格式不对，到期日期可以设置到生效日期之前，不合逻辑
|  | 删除 | 通过
|  | 用户导入 | 未通过 | 导入失败，导入一个用户但是却导入了若干个空的（按照导出的格式导入的）
|  | 用户导出 | 未通过 | 导出表格信息有问题
|  | 组织结构 | 通过
|  | 从账号导入 | 通过
|  | 密码重置 | 通过
|  | 姓名检索 | 通过
|  | 启用禁用用户 | 通过
|  | 编辑用户 | 通过
|  | 删除用户 | 通过
|  | 用户授权 | 通过
|  | 用户策略 | 通过
|  | 主账号设置 |  | 主张号设置都怎么去实现，比如我设置了LDAP帐号那如何去登陆
|  | 从账号设置 | 通过
| 组织机构 | 刷新 | 通过
|  | 新增 | 通过
|  | 删除 | 通过
|  | 导入 | 通过
|  | 导出 | 通过
|  | 编辑 | 通过
|  | 删除机构 | 通过
|  | 机构下移 | 通过
| 用户策略 | 刷新 | 未通过 | 没有刷新功能
|  | 新增 | 通过
|  | 删除 | 通过
|  | 启用禁用首次登陆改密码 | 通过
|  | 启用禁用允许修改口令 | 通过
|  | 启用禁用终端审核 | 通过
|  | 密码强度测试 | 通过
|  | 账号锁定阀值 | 通过
|  | 编辑策略 | 通过
|  | 删除策略 | 通过
| 证书用户列表 | 刷新 | 通过
|  | 新增证书用户 | 通过
|  | 删除 | 通过
|  | 启用禁用证书用户 | 通过
|  | 编辑 | 通过
|  | 删除 | 通过
|  | 授权角色 | 未通过 | TSGNS-84
|  | 用户策略 | 通过
|  | 主账号设置 | 未通过 | TSGNS-86
| 自动注册 | 刷新 | 通过
|  | 新增 | 未通过 | TSGNS-111正则有点复杂没测
|  | 删除 | 通过
|  | 编辑 | 通过
|  | 删除 | 通过
终端管理 | 终端列表 | 删除 | 通过
|  | 注册 | 通过
|  | 使用 | 未通过 | 功能是实现了但是设置到期时间为什么可以设置过去的时间段
|  | 吊销（审核） | 通过
|  | 吊销（绑定用户） | 未通过 | TSGNS-113,115
|  | 吊销（编辑） | 通过
|  | 吊销（删除） | 通过
|  | 吊销（该设备下用户） | 通过
| 终端策略 | 自动锁定时间 | 通过
|  | 自动审核 | 通过
认证管理 | 认证管理 | 刷新 | 通过
|  | 新增LDAP |  | 没测试（不是很理解）
|  | 新增AD |  | 没测试
|  | 新增RADIUS |  | 没测试
|  | 新增TACACS+ |  | 没测试
| 认证策略 | 口令登录 | 通过
|  | 证书登录 | 通过
|  | 国密支持 |  | 没测试（不是很理解）
|  | 手机将登陆 |  | 没测试
|  | 自动审核 |  | 没测试
|  | 双因素登录 |  | 没测试
|  | 登录选项 |  | 没测试
|  | 认证顺序 |  | 没测试
数据发布 | 目录发布 |  | 通过
| 发布策略 |  | 通过

## 资源管理（刘志正）
整体功能测试报告-系统审计
测试人员：刘志正 |  | 测试版本:V6.0.0.81 Build20150508 |  | 测试时间：2015-5-12至15
测试菜单 | 二级菜单 | 子菜单 | 测试结果 | 备注
系统监控 | 欢迎页 |  | 通过
| 系统监控 | CPU使用情况 | 通过
|  | 内存使用情况 | 未通过 | TSGNS-177
|  | 磁盘使用情况 | 未通过 | TSGNS-182
|  | 网络流量情况 | 通过
|  | 系统使用情况 | 通过
|  | 系统基本配置 | 未通过 | TSGNS-178
|  | 系统基本信息 | 通过
| 用户监控 |  | 通过
整体功能测试报告-系统配置
测试人员：刘志正 |  | 测试版本:V6.0.0.81 Build20150508 |  | 测试时间：2015-5-12至15
测试菜单 | 二级菜单 | 子菜单 |  | 备注
系统配置 | 基本配置 | 系统名称 | 未通过 | TSGNS-209
|  | 系统时间 | 通过
|  | 系统邮箱 | 未通过 | TSGNS-179
| 系统服务 | SNMP服务 | 未通过 | TSGNS-210
|  | Portal服务 | 通过
| 策略备份 |  | 未通过 | TSGNS-185
| 页面定制 |  | 未通过 | TSGNS-186
| 花生壳配置 |  | 通过
| SSH服务 |  | 通过
管理员管理 | 管理员列表 | 新增口令管理员 | 未通过 | TSGNS-191、192、197
|  | 新增证书管理员 | 未通过 | TSGNS-193、199、211
|  | 导入证书管理员 | 未通过 | TSGNS-194
| 管理员策略 |  | 未通过 | TSGNS-190、201、202、203
证书管理 |  |  | 未通过 | TSGNS-221、222

## 多网关管理（关于静美）
整体功能测试报告-多网关管理
测试人员：关于静美 |  | 测试版本:V6.0.0.81 Build20150508 |  | 测试时间：2015-05-14
测试菜单 | 二级菜单 | 子菜单 | 测试结果 | 备注
多网关管理 | SSL引擎 | 刷新 | 通过
|  | 新增 | 通过
| 策略模版 | SSL引擎策略 | 未通过 | TSGNS-218
Portal页功能测试 |  |  | 测试结果 | 备注
未登录 | 口令登录 |  | 通过
| 证书登录 |  | 通过
| 用户注册 |  | 通过
| 可信证书链下载 |  | 通过
| 手机客户端下载 |  | 通过
| Pad客户端下载 |  | 通过
| 控件下载 |  | 通过
登录 | 访问纯BS应用 |  | 通过
| 访问BS+CS支持应用 |  | 通过
| 访问纯CS应用 |  | 通过
| 访问网段应用 | 单IP | 通过
|  | IP段 | 通过
|  | IP网段 | 通过
|  | 所有 | 通过
整体功能测试报告-系统配置
测试人员：关于静美 |  | 测试版本:V6.0.0.81 Build20150508 |  | 测试时间：2015-05-14
测试菜单 | 二级菜单 | 子菜单 | 测试结果 | 备注
网络配置 | 网卡配置 | 刷新 | 通过
|  | 网卡绑定 | 未通过 | TSGNS-200
|  | ICMP控制 | 未通过 | TSGNS-196
|  | 端口管理 | 未通过 | TSGNS-198
|  | 添加子ip | 通过
|  | 删除子ip | 通过
|  | 修改ip | 未通过 | TSGNS-195
| DNS配置 | 刷新 | 通过
|  | 新增 | 通过
|  | 编辑 | 通过
|  | 删除 | 通过
| 静态路由 | 刷新 | 通过
|  | 路由表 | 通过
|  | 新增 | 通过
|  | 编辑 | 通过
|  | 删除 | 通过
| 网络诊断 | PING测试 | 通过
|  | ARPING | 通过
|  | ARP工具 | 通过
|  | TCP测试 | 通过
|  | HTTP测试 | 通过
| 用户DNS | 刷新 | 通过
|  | 新增 | 通过
|  | 策略启用禁用 | 通过
|  | 编辑策略 | 通过
|  | 删除策略 | 通过
| 虚拟DNS | 刷新 | 通过
|  | 新增 | 通过
|  | 编辑策略 | 通过
|  | 删除策略 | 通过
证书管理 | 设备证书 | 刷新 | 未通过 | TSGNS-213
|  | 文件证书 | 通过
|  | 请求/应答 | 未通过 | TSGNS-215、TSGNS-216、TSGNS-214
| 可信证书链 | 刷新 | 通过
|  | 新增 | 通过
|  | 启用禁用 | 通过
|  | 删除 | 通过
|  | 下载 | 通过
|  | 查看 | 未通过 | TSGNS-217
| CRL策略 | CRL发布点不验证 | 通过
|  | 根据证书自带信息验证 | 通过
|  | 根据CRL发布点验证 | 通过
|  | 通过设置的CRL文件验证 | 通过
|  | 根据OCSP发布点 | 通过
|  | 根据LDAP发布点（探测） | 通过
|  | 根据LDAP发布点（同步） | 通过
| CRL列表 | 检索 | 通过
|  | 清空 | 通过
高可用性 | 双机热备 | 刷新 | 通过
|  | 新增 | 通过
|  | 启用禁用双机热备 | 通过
|  | 添加网关 | 通过
|  | 删除网关 | 通过
|  | 删除双机热备策略 | 通过
| 负载均衡 | 刷新 | 通过
|  | 新增 | 通过
|  | 启用禁用负载均衡 | 通过
|  | 编辑负载均衡策略 | 通过
|  | 删除负载均衡测 | 通过
|  | 添加网关 | 通过
|  | 删除网关 | 通过

## bug修订情况统计
标识 | 主题 | 问题类型 | 状态 | 解决结果 | 经办人 | 报告人 | 创建 | 更新 | 解决 | 修复版本 | 模块
TSGNS-51 | 管理审计，对象显示里，菜单级别问题 | 功能Bug | 已解决 | 已修复 | 刘斌 | 张攀 | 02/二月/15 5:35 下午 | 13/五月/15 10:57 上午 | 20/三月/15 12:06 上午 |  | 系统审计
TSGNS-60 | 关于产品，公司全称应该显示股改后的名字 | UI问题 | 已解决 | 已修复 | 李世滢 | 张攀 | 21/三月/15 10:21 上午 | 13/五月/15 3:11 下午 | 19/四月/15 5:33 下午 |  | 系统配置
TSGNS-93 | 配置nc服务，后台生成策略，重启网关后，iptables规则没了 | 功能Bug | 已解决 | 已修复 | 李世滢 | 张攀 | 22/三月/15 12:50 下午 | 14/五月/15 4:00 下午 | 04/五月/15 6:38 下午 |  | 资源管理
TSGNS-145 | CPU，内存，磁盘默认告警阀值不一致 | UI问题 | 已解决 | 无法重现 | 刘斌 | 张攀 | 09/四月/15 3:40 下午 | 16/五月/15 11:45 下午 | 16/五月/15 11:45 下午 |  | 系统监控
TSGNS-147 | 设备加密证书，颁发给显示"null",操作按钮，有两个备份按钮 | UI问题 | 已解决 | 已修复 | 李世滢 | 张攀 | 09/四月/15 4:43 下午 | 14/五月/15 1:36 下午 | 19/四月/15 5:36 下午 |  | 系统配置
TSGNS-148 | 设备签名证书，颁发给显示"null" | UI问题 | 已解决 | 已修复 | 李世滢 | 张攀 | 09/四月/15 4:46 下午 | 14/五月/15 1:36 下午 | 19/四月/15 5:36 下午 |  | 系统配置
TSGNS-177 | 内存使用情况，内存使用率达到95%以上时，数字被部分遮挡 | UI问题 | 关闭 | 已修复 | 李世滢 | 刘志正 | 12/五月/15 2:54 下午 | 20/五月/15 4:17 下午 | 17/五月/15 2:56 下午 |  | 系统监控
TSGNS-178 | 系统配置中，配置默认网关后，系统监控中多项数据不显示 | 问题 | 关闭 | 已修复 | 李世滢 | 刘志正 | 12/五月/15 3:48 下午 | 19/五月/15 4:37 下午 | 17/五月/15 2:58 下午 | 6.0.0.93-[7222] Build20150518 | 系统配置
TSGNS-179 | 对配置的邮箱进行邮箱验证时，提示认证失败 | 问题 | 关闭 | 已修复 | 李世滢 | 刘志正 | 12/五月/15 4:03 下午 | 20/五月/15 4:38 下午 | 17/五月/15 1:23 下午 |  | 系统配置
TSGNS-180 | 普通用户登录网关，连续刷新两次退出到登陆界面 | 功能Bug | 已解决 | 重复的BUG | 张欣欣 | 郑泷浩 | 12/五月/15 4:10 下午 | 14/五月/15 10:08 上午 | 14/五月/15 10:08 上午 |  | 登录
TSGNS-181 | 负载均衡界面配置问题 | 功能Bug | 已解决 | 挂起 | 张欣欣 | 郑泷浩 | 12/五月/15 7:16 下午 | 14/五月/15 10:09 上午 | 14/五月/15 10:09 上午 |  | 资源管理
TSGNS-182 | 无法发送告警邮件 | 功能Bug | 重新打开 | 未解决 | 李世滢 | 刘志正 | 13/五月/15 9:45 上午 | 21/五月/15 3:01 下午 |  |  | 系统监控
TSGNS-183 | 新增口令用户（用户类型为普通），但是拥有了共享用户的权限（多台终端可以使用同一个账号同时登陆） | 功能Bug | 已解决 | 已修复 | 刘斌 | 雷会涛 | 13/五月/15 11:04 上午 | 16/五月/15 11:34 下午 | 16/五月/15 11:34 下午 |  | 资源管理
TSGNS-185 | 还原出厂设置后，无法创建新用户 | 功能Bug | 已解决 | 新需求 | 张欣欣 | 刘志正 | 13/五月/15 11:53 上午 | 14/五月/15 10:28 上午 | 14/五月/15 10:28 上午 |  | 系统配置
TSGNS-186 | 系统配置结果与配置项不一致 | 功能Bug | 关闭 | 无效的BUG | 张欣欣 | 刘志正 | 13/五月/15 2:33 下午 | 14/五月/15 11:31 上午 | 14/五月/15 10:11 上午 | 6.0.0.81-[7142] Build20150508 | 系统配置
TSGNS-188 | 客户端登录后，刷新第二次页面时，提示“您的会话已超时” | 功能Bug | 已解决 | 无法重现 | 刘斌 | 张攀 | 13/五月/15 3:09 下午 | 16/五月/15 11:43 下午 | 16/五月/15 11:43 下午 |  | 资源管理
TSGNS-189 | 选择所属角色，默认属于系统内置角色，勾选是灰色的，可以去掉 | 功能Bug | 已解决 | 已修复 | 刘斌 | 张攀 | 13/五月/15 3:46 下午 | 16/五月/15 11:32 下午 | 16/五月/15 11:32 下午 |  | 资源管理
TSGNS-190 | 管理员策略中，允许IP区段清空，保存后，管理员用户无法登录 | 功能Bug | 关闭 | 已修复 | 刘斌 | 刘志正 | 13/五月/15 4:23 下午 | 19/五月/15 4:30 下午 | 17/五月/15 3:57 下午 | 6.0.0.93-[7222] Build20150518 | 系统配置
TSGNS-191 | 新增口令管理员时，口令提示语不恰当 | 功能Bug | 已解决 | 挂起 | 张欣欣 | 刘志正 | 13/五月/15 5:00 下午 | 14/五月/15 10:12 上午 | 14/五月/15 10:12 上午 |  | 系统配置
TSGNS-192 | 口令管理员管理中，启用日期、停止日期的样式不美观 | 功能Bug | 关闭 | 无法重现 | 刘斌 | 刘志正 | 13/五月/15 5:16 下午 | 19/五月/15 4:22 下午 | 16/五月/15 11:26 下午 | 6.0.0.93-[7222] Build20150518 | 系统配置
TSGNS-193 | 非必填项不填写，保存时，提示错误 | 功能Bug | 关闭 | 已修复 | 刘斌 | 刘志正 | 13/五月/15 5:26 下午 | 19/五月/15 4:21 下午 | 19/五月/15 4:21 下午 |  | 系统配置
TSGNS-194 | 导入证书管理员，保存时，一直加载，无法保存成功 | 功能Bug | 关闭 | 已修复 | 刘斌 | 刘志正 | 13/五月/15 5:36 下午 | 22/五月/15 3:08 下午 | 19/五月/15 4:28 下午 | 6.0.0.107-[7286] Build20150522 | 系统配置
TSGNS-195 | 修改连接状态下的网络接口的IP后，建议不要一直修改中或者保存中。应在修改后点击保存时候提示：稍后使用修改后的信息登录（文案需产品经理指定合适文案提醒） | 建议 | 重新打开 | 未解决 | 李世滢 | 关于净美 | 13/五月/15 5:36 下午 | 22/五月/15 4:29 下午 |  |  | 系统配置
TSGNS-196 | 网络配置>网卡配置中的ICMP控制修改成三种状态，ping两种应用服务器状态都一样结果 | 功能Bug | 重新打开 | 未解决 | 姚云蛟 | 关于净美 | 13/五月/15 5:47 下午 | 22/五月/15 4:31 下午 |  |  | 系统配置
TSGNS-197 | 启用日期、停止日期同时存在时，无法保存 | 功能Bug | 关闭 | 已修复 | 刘斌 | 刘志正 | 13/五月/15 5:48 下午 | 19/五月/15 4:16 下午 | 19/五月/15 4:16 下午 |  | 系统配置
TSGNS-198 | 网络配置>网卡配置的端口管理，选择eth0后FE1和FE2都可以访问后台6443端口，选择eth1后FE1和FE2都无法访问后台6443端口 | 功能Bug | 关闭 | 已修复 | 李世滢 | 关于净美 | 13/五月/15 5:56 下午 | 22/五月/15 4:51 下午 | 17/五月/15 5:24 下午 | 6.0.0.107-[7286] Build20150522 | 系统配置
TSGNS-199 | 编辑证书管理员时，编辑框实际为口令管理员的编辑框 | 功能Bug | 关闭 | 无效的BUG | 张欣欣 | 刘志正 | 13/五月/15 6:02 下午 | 19/五月/15 10:16 上午 | 14/五月/15 10:04 上午 | 6.0.0.93-[7222] Build20150518 | 系统配置
TSGNS-200 | 网络配置>网卡配置，网卡绑定的时候，建议不要一直保存中。应在修改后点击保存时候提示：稍后使用新绑定IP信息登录（文案需产品经理指定合适文案提醒） | 建议 | 重新打开 | 未解决 | 李世滢 | 关于净美 | 13/五月/15 6:04 下午 | 22/五月/15 4:29 下午 |  |  | 系统配置
TSGNS-201 | 管理员账号被锁定时，登录系统，提示信息不准确 | 功能Bug | 关闭 | 已修复 | 刘斌 | 刘志正 | 13/五月/15 6:08 下午 | 19/五月/15 4:13 下午 | 19/五月/15 4:13 下午 |  | 系统配置
TSGNS-202 | 管理员用户账号锁定后，无法自动解锁 | 功能Bug | 关闭 | 已修复 | 刘斌 | 刘志正 | 14/五月/15 10:39 上午 | 21/五月/15 6:43 下午 | 21/五月/15 6:43 下午 |  | 系统配置
TSGNS-203 | 管理员用户账号超时后，未退出 | 功能Bug | 关闭 | 已修复 | 刘斌 | 刘志正 | 14/五月/15 11:10 上午 | 21/五月/15 6:00 下午 | 21/五月/15 6:00 下午 |  | 系统配置
TSGNS-204 | SNMP服务，认证协议和加密协议问题 | 功能Bug | 打开 | 未解决 | 李世滢 | 张攀 | 14/五月/15 11:59 上午 | 15/五月/15 5:31 下午 |  |  | 系统配置
TSGNS-205 | 锁定显示有三个，但是下面锁定用户栏却只有两个人 | 功能Bug | 已解决 | 已修复 | 刘斌 | 郑泷浩 | 14/五月/15 1:07 下午 | 16/五月/15 11:24 下午 | 16/五月/15 11:24 下午 |  | 资源管理
TSGNS-206 | 网段保护，是否显示问题 | 功能Bug | 已解决 | 已修复 | 刘斌 | 张攀 | 14/五月/15 1:16 下午 | 16/五月/15 11:40 下午 | 16/五月/15 11:40 下午 |  | 资源管理
TSGNS-207 | 用户授权角色问题 | 功能Bug | 已解决 | 已修复 | 刘斌 | 张攀 | 14/五月/15 2:31 下午 | 16/五月/15 11:43 下午 | 16/五月/15 11:43 下午 |  | 资源管理
TSGNS-208 | 用户监控，增加搜索功能 | 建议 | 已解决 | 已修复 | 刘斌 | 张攀 | 14/五月/15 2:37 下午 | 16/五月/15 11:18 下午 | 16/五月/15 11:18 下午 |  | 系统监控
TSGNS-209 | 系统名称对应提示语与实际情况不符 | 功能Bug | 关闭 | 已修复 | 李世滢 | 刘志正 | 14/五月/15 3:21 下午 | 19/五月/15 4:09 下午 | 19/五月/15 10:36 上午 | 6.0.0.93-[7222] Build20150518 | 系统配置
TSGNS-210 | Trap发送字符串对应提示语与实际情况不符 | 功能Bug | 关闭 | 已修复 | 李世滢 | 刘志正 | 14/五月/15 3:24 下午 | 19/五月/15 4:09 下午 | 19/五月/15 10:35 上午 | 6.0.0.93-[7222] Build20150518 | 系统配置
TSGNS-211 | 姓名对应提示语与实际情况不一致 | 功能Bug | 关闭 | 已修复 | 刘斌 | 刘志正 | 14/五月/15 3:29 下午 | 19/五月/15 4:08 下午 | 19/五月/15 4:08 下午 |  | 系统配置
TSGNS-212 | 以纯bs方式保护https应用，无法访问。 | 功能Bug | 已解决 | 已修复 | 陈凯 | 雷会涛 | 14/五月/15 5:20 下午 | 14/五月/15 11:50 下午 | 14/五月/15 11:50 下午 |  | 资源管理
TSGNS-213 | 列表展示中，表单位置够长但显示文字过短，请看截图 | UI问题 | 打开 | 未解决 | 王伟 | 关于净美 | 14/五月/15 6:35 下午 | 16/五月/15 11:04 下午 |  |  | 多网关管理, 系统配置
TSGNS-214 | 证书管理>设备证书中的请求，导入的位置不应当有那个输入限制的提示，应当提示是给你传文件类型【有截图】 | UI问题 | 关闭 | 已修复 | 关于净美 | 关于净美 | 14/五月/15 6:40 下午 | 19/五月/15 4:08 下午 | 19/五月/15 4:07 下午 | 6.0.0.93-[7222] Build20150518 | 系统配置
TSGNS-215 | 证书管理>设备证书>请求/应答中上面生成的是txt文件，下面上传提示：该文件类型不允许上传 | 功能Bug | 关闭 | 已修复 | 李世滢 | 关于净美 | 14/五月/15 6:43 下午 | 22/五月/15 3:43 下午 | 19/五月/15 9:46 上午 |  | 系统配置
TSGNS-216 | 证书管理>设备证书>请求/应答，下方有一块空白偏大可以去除 | UI问题 | 关闭 | 已修复 | 李世滢 | 关于净美 | 14/五月/15 6:46 下午 | 19/五月/15 4:14 下午 | 17/五月/15 2:04 下午 | 6.0.0.93-[7222] Build20150518 | 系统配置
TSGNS-217 | 证书管理>设备证书>可信证书链中点击重置后提示成功但是没有实质效果，功能没有实现 | 功能Bug | 关闭 | 已修复 | 李世滢 | 关于净美 | 14/五月/15 6:49 下午 | 20/五月/15 10:12 下午 | 17/五月/15 2:01 下午 |  | 系统配置
TSGNS-218 | 多网关管理>策略模版>SSL引擎策略>引擎策略的标签切换丑，UI建议设计下【请看截图】 | UI问题 | 打开 | 未解决 | 张欣欣 | 关于净美 | 14/五月/15 6:52 下午 | 14/五月/15 6:52 下午 |  |  | 多网关管理
TSGNS-219 | 新增组织机构，增加项，所属上级节点选择 | 功能Bug | 已解决 | 新需求 | 刘斌 | 张攀 | 15/五月/15 11:03 上午 | 17/五月/15 12:33 下午 | 17/五月/15 12:33 下午 |  | 资源管理
TSGNS-220 | 授权码问题，默认情况下，没有授权，用户数是2人，现在是200人 | 功能Bug | 已解决 | 已修复 | 刘斌 | 张攀 | 15/五月/15 11:07 上午 | 16/五月/15 11:19 下午 | 16/五月/15 11:19 下午 |  | 系统配置
TSGNS-221 | 国密协议无法正常工作 | 功能Bug | 关闭 | 已修复 | 李世滢 | 刘志正 | 15/五月/15 12:34 下午 | 25/五月/15 3:02 下午 | 17/五月/15 1:26 下午 | 6.0.0.107-[7286] Build20150522 | 系统配置
TSGNS-222 | RSA协议无法正常工作 | 功能Bug | 关闭 | 已修复 | 李世滢 | 刘志正 | 15/五月/15 12:37 下午 | 25/五月/15 3:04 下午 | 17/五月/15 1:26 下午 | 6.0.0.107-[7286] Build20150522 | 系统配置
TSGNS-223 | LDAP发布问题，管理员口令输入错的时，一键发布，也提示成功。 | 功能Bug | 已解决 | 已修复 | 刘斌 | 张攀 | 15/五月/15 1:32 下午 | 17/五月/15 5:21 下午 | 17/五月/15 5:21 下午 |  | 资源管理
TSGNS-224 | 创建角色起始时间比到期时间早都可以 | 功能Bug | 已解决 | 已修复 | 刘斌 | 郑泷浩 | 15/五月/15 2:38 下午 | 16/五月/15 10:58 下午 | 16/五月/15 10:58 下午 |  | 资源管理
TSGNS-225 | 终端管理的吊销配置界面有问题 | 功能Bug | 已解决 | 已修复 | 刘斌 | 郑泷浩 | 15/五月/15 3:07 下午 | 17/五月/15 5:49 下午 | 17/五月/15 5:49 下午 |  | 资源管理
TSGNS-226 | 网络防火墙/应用防火墙/入侵防御模块->存在删除，高级查询和启用方面的问题。 | 功能Bug | 已解决 | 已修复 | 李世滢 | 黄家亮 | 15/五月/15 3:20 下午 | 17/五月/15 2:35 下午 | 17/五月/15 2:35 下午 |  | 可信接入
TSGNS-227 | 管理审计-更新主帐号用户名和密码，更新成功，日志中未记录结果 | 功能Bug | 已解决 | 已修复 | 刘斌 | 黄家亮 | 15/五月/15 3:32 下午 | 16/五月/15 11:11 下午 | 16/五月/15 11:11 下午 |  | 系统审计
TSGNS-228 | 防火墙-网络防火墙规则生效，审计中不记录日志 | 功能Bug | 已解决 | 已修复 | 李世滢 | 黄家亮 | 15/五月/15 3:34 下午 | 17/五月/15 2:36 下午 | 17/五月/15 2:36 下午 |  | 系统审计
TSGNS-229 | WEB应用-简单的WEB应用（部分）必须要开启CS支持才能访问 | 功能Bug | 已解决 | 无效的BUG | 陈凯 | 黄家亮 | 15/五月/15 3:54 下午 | 18/五月/15 11:40 上午 | 18/五月/15 11:40 上午 |  | 资源管理
TSGNS-230 | 审计日志精细化 | 功能Bug | 已解决 | 重复的BUG | 刘斌 | 张攀 | 15/五月/15 4:02 下午 | 17/五月/15 12:21 下午 | 17/五月/15 12:21 下午 |  | 系统审计
TSGNS-231 | 用户审计里，访问一次，相同记录产生多条 | 功能Bug | 关闭 | 已修复 | 陈凯 | 张攀 | 15/五月/15 4:29 下午 | 19/五月/15 10:00 上午 | 19/五月/15 10:00 上午 |  | 系统审计
TSGNS-232 | 防火墙日志问题 | 功能Bug | 打开 | 未解决 | 李世滢 | 张攀 | 15/五月/15 4:42 下午 | 15/五月/15 5:32 下午 |  |  | 系统审计
TSGNS-233 | 系统审计，访问保护网段，只要登录Portal的日志，没有访问资源的日志 | 功能Bug | 已解决 | 已修复 | 陈凯 | 张攀 | 19/五月/15 10:04 上午 | 19/五月/15 4:49 下午 | 19/五月/15 4:49 下午 |  | 系统审计

## 未测试情况汇总
菜单 | 功能 | 原因 | 备注
应用管理>Web应用 | 新增>高级配置没有测，其他配置通过 |  | 郑泷浩
角色管理>角色列表>角色策略 | 高级配置没有配置，其他配置通过 | 不熟悉高级配置的一些功能 | 郑泷浩
角色管理>角色列表>动态角色 | 没有测，不理解什么是动态角色 |  | 郑泷浩
角色管理>角色策略>编辑策略 | 高级配置没有配置，其他通过 | 不熟悉高级配置的一些功能 | 郑泷浩
用户管理>用户列表>主账号设置 | 主张号设置都怎么去实现，比如我设置了LDAP帐号那如何去登陆 |  | 郑泷浩
用户管理>自动注册 | 新增 | TSGNS-111正则有点复杂没测 | 郑泷浩
认证管理>认证管理 | 新增LDAP | 没测试（不是很理解） | 郑泷浩
认证管理>认证管理 | 新增AD | 没测试（不是很理解） | 郑泷浩
认证管理>认证管理 | 新增RADIUS | 没测试（不是很理解） | 郑泷浩
认证管理>认证管理 | 新增TACACS+ | 没测试（不是很理解） | 郑泷浩
认证管理>认证策略 | 国密支持 | 没测试（不是很理解） | 郑泷浩
认证管理>认证策略 | 手机将登陆 | 没测试（不是很理解） | 郑泷浩
认证管理>认证策略 | 自动审核 | 没测试（不是很理解） | 郑泷浩
认证管理>认证策略 | 双因素登录 | 没测试（不是很理解） | 郑泷浩
认证管理>认证策略 | 登录选项 | 没测试（不是很理解） | 郑泷浩
认证管理>认证策略 | 认证顺序 | 没测试（不是很理解） | 郑泷浩
关于静美

## 表格统计
报告人 | bug数 | 解决结果 | bug数 | 状态 | bug数
张攀 | 19 | 已修复 | 41 | 已解决 | 29 | 已解决状态bug为开发已经选择修复，但测试还没有验证
刘志正 | 21 | 无法重现 | 3 | 关闭 | 24 | 关闭状态为已经验证通过或者确定为重复无效等bug
郑泷浩 | 5 | 重复的BUG | 2 | 重新打开 | 4 | 重新打开为bug为验证不通过或再次出现
雷会涛 | 2 | 挂起 | 2 | 打开 | 4 | 打开状态为开发未处理
关于净美 | 10 | 未解决 | 8
黄家亮 | 4 | 新需求 | 2
|  | 无效的BUG | 3