## 系统审计（张攀）
整体功能测试报告-系统审计
测试人员：张攀 |  | 测试版本:V6.0.0.81 Build20150508 |  | 测试时间：2015-05-12
测试菜单 | 二级菜单 | 子菜单 | 测试结果 | 备注
网关审计 | 用户审计 | 查询 | 未通过 | TSGNS-231
|  | 刷新 | 通过
|  | 高级查询 | 通过
|  | 清空日志 | 通过
| 管理审计 | 查询 | 未通过 | TSGNS-230
|  | 刷新 | 通过
|  | 高级查询 | 通过
|  | 清空日志 | 通过
| 入侵防御 | 查询 | 未通过 | TSGNS-226
|  | 刷新 | 通过
|  | 高级查询 | 通过
|  | 清空日志 | 通过
| 防火墙 | 查询 | 未通过 | TSGNS-232
|  | 刷新 | 通过
|  | 高级查询 | 通过
|  | 清空日志 | 通过
| 内容过滤 | 查询 | 通过
|  | 刷新 | 通过
|  | 高级查询 | 通过
|  | 清空日志 | 通过
| 负载均衡 | 查询 | 通过
|  | 刷新 | 通过
|  | 高级查询 | 通过
|  | 清空日志 | 通过
| 审计策略 |  | 通过
Ip管理 |  | 刷新 | 通过
|  | 新增 | 通过
|  | 导入 | 通过
|  | 删除 | 通过
|  | 导出 | 通过

## 资源管理（郑浩龙）
整体功能测试报告-资源管理
测试人员：郑泷浩 |  | 测试版本:V6.0.0.81 Build20150508 |  | 测试时间：2015-05-15
测试菜单 | 二级菜单 | 子菜单 | 测试结果 | 备注
应用管理 | Web应用 | 新增 |  | 高级配置没有测，其他配置通过
|  | 删除 | 通过
|  | 应用状态灯 | 通过
|  | 启用禁用CS支持 | 通过
|  | 启用禁用显示 | 通过
|  | 编辑应用 | 未通过 | TSGNS-74
|  | 删除应用 | 通过
|  | 应用授权 | 通过
|  | 应用SSO配置 | 未通过 | TSGNS-68
|  | 应用策略 | 通过
|  | 应用下移 | 通过
| App应用 | 新增 | 通过
|  | 删除 | 通过
|  | 应用状态灯 | 通过
|  | 启用禁用显示 | 通过
|  | 编辑应用 | 通过
|  | 删除应用 | 通过
|  | 应用授权 | 通过
|  | 应用SSO配置 | 未通过 | TSGNS-68
|  | 应用策略 | 通过
|  | 应用下移 | 通过
| 远程桌面 | 新增 | 未通过 | TSGNS-77-78
|  | 删除 | 通过
| NC应用 | 新增 | 未通过 | TSGNS-90(一直显示转圈，点击右上角差号，刷新一边，显示添加上了)
|  | 删除 | 通过
|  | 搜索 | 通过
| 网段保护 | 新增 | 通过
|  | 删除 | 通过
|  | 启用禁用显示 | 通过
|  | 编辑应用 | 未通过 | 没有此项功能了
|  | 删除应用 | 未通过 | 没有此项功能了
|  | 应用授权 | 通过
| 应用策略 | 刷新 | 通过
|  | 新增 | 通过
|  | 删除 | 通过
|  | 编辑策略 | 通过
|  | 删除策略 | 通过
| 负载均衡 | 刷新 | 未通过 | 没有此项功能
|  | 新增 | 通过
|  | 全局策略设置（启用禁用日志） | 通过
|  | 编辑策略 | 通过
|  | 删除策略 | 通过
|  | 新增服务 | 通过
| NC服务 | 禁用/启用服务 | 通过
|  | 绑定用户 | 未通过 | TSGNS-92-93
|  | 网卡选择 | 通过
角色管理 | 角色列表 | 刷新 | 通过
|  | 新增 | 未通过 | 测试通过但是黑白名单里面可以写相同的名字，有时禁止有时可以通过
|  | 删除 | 通过
|  | 禁用启用默认角色 | 通过
|  | 编辑 | 通过
|  | 删除 | 通过
|  | 用户 | 通过
|  | 角色策略 |  | 高级配置没有配置，其他配置通过，不熟悉高级配置一些功能
|  | 动态角色 |  | 没有测，不理解什么是动态角色
|  | 角色下的应用 | 通过
| 角色策略 | 刷新 | 通过
|  | 新增 | 通过 | TSGNS-108
|  | 删除 | 通过
|  | 编辑策略 |  | 高级配置没有配置，其他通过，不熟悉高级配置的一些功能
|  | 删除策略 | 通过
|  | 策略授权角色 | 通过
用户管理 | 用户列表 | 组织机构 | 通过
|  | 角色 | 通过
|  | 注册 | 通过
|  | 使用 | 通过
|  | 变更 | 通过
|  | 锁定 | 未通过 | TSGNS-205
|  | 吊销 | 通过
|  | 删除 | 通过
|  | 新增 | 未通过 | 设置生效日期与到期日期格式不对，到期日期可以设置到生效日期之前，不合逻辑
|  | 删除 | 通过
|  | 用户导入 | 未通过 | 导入失败，导入一个用户但是却导入了若干个空的（按照导出的格式导入的）
|  | 用户导出 | 未通过 | 导出表格信息有问题
|  | 组织结构 | 通过
|  | 从账号导入 | 通过
|  | 密码重置 | 通过
|  | 姓名检索 | 通过
|  | 启用禁用用户 | 通过
|  | 编辑用户 | 通过
|  | 删除用户 | 通过
|  | 用户授权 | 通过
|  | 用户策略 | 通过
|  | 主账号设置 |  | 主张号设置都怎么去实现，比如我设置了LDAP帐号那如何去登陆
|  | 从账号设置 | 通过
| 组织机构 | 刷新 | 通过
|  | 新增 | 通过
|  | 删除 | 通过
|  | 导入 | 通过
|  | 导出 | 通过
|  | 编辑 | 通过
|  | 删除机构 | 通过
|  | 机构下移 | 通过
| 用户策略 | 刷新 | 未通过 | 没有刷新功能
|  | 新增 | 通过
|  | 删除 | 通过
|  | 启用禁用首次登陆改密码 | 通过
|  | 启用禁用允许修改口令 | 通过
|  | 启用禁用终端审核 | 通过
|  | 密码强度测试 | 通过
|  | 账号锁定阀值 | 通过
|  | 编辑策略 | 通过
|  | 删除策略 | 通过
| 证书用户列表 | 刷新 | 通过
|  | 新增证书用户 | 通过
|  | 删除 | 通过
|  | 启用禁用证书用户 | 通过
|  | 编辑 | 通过
|  | 删除 | 通过
|  | 授权角色 | 未通过 | TSGNS-84
|  | 用户策略 | 通过
|  | 主账号设置 | 未通过 | TSGNS-86
| 自动注册 | 刷新 | 通过
|  | 新增 | 未通过 | TSGNS-111正则有点复杂没测
|  | 删除 | 通过
|  | 编辑 | 通过
|  | 删除 | 通过
终端管理 | 终端列表 | 删除 | 通过
|  | 注册 | 通过
|  | 使用 | 未通过 | 功能是实现了但是设置到期时间为什么可以设置过去的时间段
|  | 吊销（审核） | 通过
|  | 吊销（绑定用户） | 未通过 | TSGNS-113,115
|  | 吊销（编辑） | 通过
|  | 吊销（删除） | 通过
|  | 吊销（该设备下用户） | 通过
| 终端策略 | 自动锁定时间 | 通过
|  | 自动审核 | 通过
认证管理 | 认证管理 | 刷新 | 通过
|  | 新增LDAP |  | 没测试（不是很理解）
|  | 新增AD |  | 没测试
|  | 新增RADIUS |  | 没测试
|  | 新增TACACS+ |  | 没测试
| 认证策略 | 口令登录 | 通过
|  | 证书登录 | 通过
|  | 国密支持 |  | 没测试（不是很理解）
|  | 手机将登陆 |  | 没测试
|  | 自动审核 |  | 没测试
|  | 双因素登录 |  | 没测试
|  | 登录选项 |  | 没测试
|  | 认证顺序 |  | 没测试
数据发布 | 目录发布 |  | 通过
| 发布策略 |  | 通过

## 资源管理（刘志正）
整体功能测试报告-系统审计
测试人员：刘志正 |  | 测试版本:V6.0.0.81 Build20150508 |  | 测试时间：2015-5-12至15
测试菜单 | 二级菜单 | 子菜单 | 测试结果 | 备注
系统监控 | 欢迎页 |  | 通过
| 系统监控 | CPU使用情况 | 通过
|  | 内存使用情况 | 未通过 | TSGNS-177
|  | 磁盘使用情况 | 未通过 | TSGNS-182
|  | 网络流量情况 | 通过
|  | 系统使用情况 | 通过
|  | 系统基本配置 | 未通过 | TSGNS-178
|  | 系统基本信息 | 通过
| 用户监控 |  | 通过
整体功能测试报告-系统配置
测试人员：刘志正 |  | 测试版本:V6.0.0.81 Build20150508 |  | 测试时间：2015-5-12至15
测试菜单 | 二级菜单 | 子菜单 |  | 备注
系统配置 | 基本配置 | 系统名称 | 未通过 | TSGNS-209
|  | 系统时间 | 通过
|  | 系统邮箱 | 未通过 | TSGNS-179
| 系统服务 | SNMP服务 | 未通过 | TSGNS-210
|  | Portal服务 | 通过
| 策略备份 |  | 未通过 | TSGNS-185
| 页面定制 |  | 未通过 | TSGNS-186
| 花生壳配置 |  | 通过
| SSH服务 |  | 通过
管理员管理 | 管理员列表 | 新增口令管理员 | 未通过 | TSGNS-191、192、197
|  | 新增证书管理员 | 未通过 | TSGNS-193、199、211
|  | 导入证书管理员 | 未通过 | TSGNS-194
| 管理员策略 |  | 未通过 | TSGNS-190、201、202、203
证书管理 |  |  | 未通过 | TSGNS-221、222
按钮 159
未通过
通过
通过
未通过
通过

## 多网关管理（关于静美）
整体功能测试报告-多网关管理
测试人员：关于静美 |  | 测试版本:V6.0.0.81 Build20150508 |  | 测试时间：2015-05-14
测试菜单 | 二级菜单 | 子菜单 | 测试结果 | 备注
多网关管理 | SSL引擎 | 刷新 | 通过
|  | 新增 | 通过
| 策略模版 | SSL引擎策略 | 未通过 | TSGNS-218
Portal页功能测试 |  |  | 测试结果 | 备注
未登录 | 口令登录 |  | 通过
| 证书登录 |  | 通过
| 用户注册 |  | 通过
| 可信证书链下载 |  | 通过
| 手机客户端下载 |  | 通过
| Pad客户端下载 |  | 通过
| 控件下载 |  | 通过
登录 | 访问纯BS应用 |  | 通过
| 访问BS+CS支持应用 |  | 通过
| 访问纯CS应用 |  | 通过
| 访问网段应用 | 单IP | 通过
|  | IP段 | 通过
|  | IP网段 | 通过
|  | 所有 | 通过
整体功能测试报告-系统配置
测试人员：关于静美 |  | 测试版本:V6.0.0.81 Build20150508 |  | 测试时间：2015-05-14
测试菜单 | 二级菜单 | 子菜单 | 测试结果 | 备注
网络配置 | 网卡配置 | 刷新 | 通过
|  | 网卡绑定 | 未通过 | TSGNS-200
|  | ICMP控制 | 未通过 | TSGNS-196
|  | 端口管理 | 未通过 | TSGNS-198
|  | 添加子ip | 通过
|  | 删除子ip | 通过
|  | 修改ip | 未通过 | TSGNS-195
| DNS配置 | 刷新 | 通过
|  | 新增 | 通过
|  | 编辑 | 通过
|  | 删除 | 通过
| 静态路由 | 刷新 | 通过
|  | 路由表 | 通过
|  | 新增 | 通过
|  | 编辑 | 通过
|  | 删除 | 通过
| 网络诊断 | PING测试 | 通过
|  | ARPING | 通过
|  | ARP工具 | 通过
|  | TCP测试 | 通过
|  | HTTP测试 | 通过
| 用户DNS | 刷新 | 通过
|  | 新增 | 通过
|  | 策略启用禁用 | 通过
|  | 编辑策略 | 通过
|  | 删除策略 | 通过
| 虚拟DNS | 刷新 | 通过
|  | 新增 | 通过
|  | 编辑策略 | 通过
|  | 删除策略 | 通过
证书管理 | 设备证书 | 刷新 | 未通过 | TSGNS-213
|  | 文件证书 | 通过
|  | 请求/应答 | 未通过 | TSGNS-215、TSGNS-216、TSGNS-214
| 可信证书链 | 刷新 | 通过
|  | 新增 | 通过
|  | 启用禁用 | 通过
|  | 删除 | 通过
|  | 下载 | 通过
|  | 查看 | 未通过 | TSGNS-217
| CRL策略 | CRL发布点不验证 | 通过
|  | 根据证书自带信息验证 | 通过
|  | 根据CRL发布点验证 | 通过
|  | 通过设置的CRL文件验证 | 通过
|  | 根据OCSP发布点 | 通过
|  | 根据LDAP发布点（探测） | 通过
|  | 根据LDAP发布点（同步） | 通过
| CRL列表 | 检索 | 通过
|  | 清空 | 通过
高可用性 | 双机热备 | 刷新 | 通过
|  | 新增 | 通过
|  | 启用禁用双机热备 | 通过
|  | 添加网关 | 通过
|  | 删除网关 | 通过
|  | 删除双机热备策略 | 通过
| 负载均衡 | 刷新 | 通过
|  | 新增 | 通过
|  | 启用禁用负载均衡 | 通过
|  | 编辑负载均衡策略 | 通过
|  | 删除负载均衡测 | 通过
|  | 添加网关 | 通过
|  | 删除网关 | 通过